## 1. Técnico A
Concurso FIC Gobierno Regional de Los Ríos 2019
| Nombre del Proyecto : | Invernadero geotérmico para la producción ininterrumpida de tomates en la Región de Los Ríos.
| Nombre Corto del Proyecto : | Invernadero geotérmico para cultivo de tomates | [7 empty] | 46
| Institución : | Universidad de Chile
| Director del Proyecto : | Sr. Diego Morata Céspedes
| Código de la Linea a la que postula: | 3.2
ANALISIS TÉCNICO ESTRATÉGICO
Nro. | Componente u Objetivo Específico | Resultado esperado | Actividades relacionadas. | Nombre y Descripción del indicador | Formula cálculo | Periodicidad | Valor Meta del Indicador | Medio Verificacion | Supuestos
OG | Diseñar y construir un mínimo prototipo viable de invernadero tecnificado (500-1000 m2) para producción de tomate (Solanum lycopersicum), con bomba de calor geotérmica en conjunto con INDAP de la Región de Los Ríos. | [5 empty] | 100% | Construcción de invernadero geotérmico. | ---------
1 | Selección de agricultor INDAP idóneo para desarrollar el proyecto. | Criterios técnicos para seleccionar un agricultor. | Articular Mesa de Trabajo entre el Gobierno Regional de Los Ríos, INDAP Región de Los Ríos y CEGA-Universidad de Chile para definir la matriz de decisión técnica/económica/social que definirá al beneficiario final. | Perfil técnico-económico que abarca criterios de selección | n° de perfiles construidos / nº de perfiles comprometidos | 1 vez | 100% | *Lista de requisitos técnicos económicos que describa el perfil. | ---------
|  | Mapa de candidatos en base a criterios técnicos. | Levantar base de datos con agricultores o grupo de agricultores que concuerden con la matriz de decisión establecida. | Cantidad de agricultores que concuerdan con el perfil establecido | n° de agricultores que cumplen los criterios/ n° de agricultores con invernaderos en la región | 1 vez | 20% | *Matriz de decisión con todos los agricultores de la región que cumplen con los requisitos. | Existen agricultores en la región que cumplen con el perfil
|  | Selección de agricultor para el desarrollo del proyecto. | Elegir a través de la mesa de trabajo GORE-INDAP-CEGA el agricultor o grupo de agricultores INDAP que cumpla con los criterios establecidos en la matriz de decisión. | Cantidad de agricultores seleccionados | n° de agricultores elegidos /1 | 1 vez | 100% | *Explicación de elección en Informe_1: "Selección de agricultor" (en este se reportará la matriz de decisión, y la lista de requisitos). | Existen agricultores en la región que cumplen con el perfil
2 | Diseño y construcción de invernadero geotérmico. | Calcular la demanda energética . | Análisis termográfico de la envolvente termica del invernadero(s) seleccionado(s) | Informe sobre la envolvente térmica del invernadero seleccionado | n° de informes sobre la calidad de la envolvente térmica/ n° de informes comprometidos | 1 vez | 100% | Sección en Informe_2 con imágenes térmicas del invernadero, y evaluación de puntos de fuga | Existen fugas térmicas en el invernadero
|  |  | Identificar y reparar deficiencias en la envolvente térmica del invernadero | Nº de fugas térmicas reparadas | nº de fugas térmicas reparadas / nº de fugas térmicas identificadas | 1 vez | 90% | Sección en Informe_2: "Mejora de envolvente térmica" | Existen fugas térmicas en el invernadero
|  |  | Calcular la demanda energética del invernadero. | Proporción de demanda referencial versus demanda calculada | Demanda referencial / Demanda calculada | 1 vez | 70% | Sección en Informe_2: "Cálculo de demanda energética" | Existe una demanda energética asociada a cada estación del año.
|  | Diseño de invernadero geotérmico. | Definir cantidad, configuración y tipo de equipos necesarios (tamaño de tanque de inercia, tipo de bomba geotérmica, tipo y cantidad de distribuidores de calor, etc) | Oferta de posibles instaladores y especificaciones técnicas de los equipos necesarios | nº Reporte con los términos de referencia de los equipos / nº Reportes comprometidos. | 1 vez | 100% | Sección en Informe_2: “Requisitos para la implementación del sistema” donde se explicitan los equipos necesarios (tanque de inercia, colectores, distribuidores, y bomba de calor) | ----------
|  |  | Definición de mejoras necesarias a la conexión del sistema eléctrico | Proporción entre de problemas en la conexión eléctrica abordables y problemas a solucionar | Cantidad de mejoras abordables dentro del proyecto/ Cantidad de mejoras necesarias | 1 vez | 80% | Sección en Informe_2: ”Reporte de sistema eléctrico” | El sistema eléctrico no está adaptado para los requerimientos energéticos característicos de un sistema bomba de calor geotérmica.
|  | Construcción de sistema geotérmico. | Prueba de bombeo para cuantificar recurso disponible | Caudal aprovechable | Caudal aprovechable / Caudal necesario | 1 vez | 80% | Sección en Informe_2: Reporte de prueba de bombeo | Existe un recurso hídrico subterráneo para uso NO consuntivo
|  |  | Compra e instalación de equipos geotérmicos | N° de equipos geotérmicos adquiridos para el agricultor | n° de equipos geotérmicos comprados/1 | 1 vez | 100% | Sección en Informe_2: Reporte construcción | Existen empresas con la capacidad de venta e instalación de este tipo de sistemas
|  |  | Construcción de obra gruesa necesaria para el sistema geotermico | Caseta para equipo geotérmico | n° de casestas construidos/ 1 | 1 vez | 100% | Sección en Informe_2: Reporte construcción | Existe espacio y mano de obra necesaria.
|  |  | Adaptación de conexión eléctrica (Aumento de potencia, adaptación electrica usuario, cables de alta tensión) | Potencia eléctrica instalada | Potencia eléctrica instalada / Potencia eléctrica requerida para funcionamiento de equipos geotérmicos | 1 vez | 80% | Sección en Informe_2: Reporte construcción | Existe capacidad de aumento de potencia/suministro eléctrico (de ser requerida)
|  |  | Conexión de todas las partes del sistema geotérmico | N° de sistemas geotérmicos instalados | n ° sistemas geotermicos instalados / n° de sistemas comprometidos (1) | 1 vez | 100% | Reporte construcción | ----------
|  |  | Marcha blanca del sistema | N° de sistemas geotérmicos funcionando correctamente | n ° sistemas geotermicos funcionando correctamente / n° de sistemas comprometidos (1) | 1 vez | 100% | Entrega de Informe_2: “Diseño y construcción de invernadero geotérmico” | El sistema geotérmico estará funcionando dentro de un plazo de 5 meses desde su construcción.
3 | Identificar beneficios y barreras del sistema (aspectos económicos y sociales). | Tecnificar el invernadero con el equipamiento capaz de medir las condiciones ambientales de este. | Implementar red de control y monitoreo en el invernadero (T°, humedad, etc.) | n° de invernaderos monitoreados | n° de inveranderos midiendo/ n° de invernaderos comprometidos (1) | 1 vez | 100% | Registro de la instalación detalle de los datos monitoreados en Informe_3 | Invernadero seleccionado no tiene control ni monitoreo
|  | Definir línea base: Monitorear y evaluar la producción del invernadero sin la tecnología. | Monitorear producción del invernadero en invierno sin tecnología | Beneficio económico de producción en invienrno | $ pesos chilenos de ganancias / temporada de producción invernal | 1 vez | Indeterminado | Reporte de beneficios económicos en Informe_3 | El agricultor produce algún tipo de producto durante invierno (con menor valor agregado)
|  |  | Monitorear la producción de tomate en verano sin tecnología | Beneficio económico de producción de tomates en verano | $ pesos chilenos de ganancias / temporada de producción estival. | 1 vez | Indeterminado | Reporte de beneficios económicos Informe_3 | El agricultor ya tiene plantaciones de tomate en verano.
|  | Monitorear un ciclos de cultivo con Bomba de calor Geotérmica. | Monitorear el ciclo del tomate desde su germinación hasta su cosecha con Bomba de calor Geotérmica para registrar las diferentes condiciones ambientales y su efecto en los cultivos | N° de generaciones de tomates que se producen con la tecnología geotérmica instalada | Ciclos de cultivo / 1; | 1 vez | 100% | Cantidad de generaciones de plantas, y fotos de cada una de ellas | Espacio disponible para la producción de tomate
|  | Analizar las variables que influyen en una mayor producción de tomates (temperatura promedio, variación de temperatura, humedad) y valorización económica de la tecnología geotérmica. | Análisis de los resultados de cada plantación. 1) Estudio de variables de influencia de producción; y 2) Datos de producción de tomates en invernadero con geotérmia | Beneficio económico de la tecnología | Ganancias anual en pesos por la producción con tecnología / Costo de implementación y mantención de tecnología | 1 vez | 20%* (esto significa que en 5 años se cumple el retorno de la inversión, posterior a esto todo es ganancia) | Sección en Informe­_3: “Análisis de producción dependiendo de las variables y sus beneficios económicos” | Se producirá al menos una plantación de tomates exitosa que será vendida totalmente
|  | Analizar barreras sociales de la tecnología. | Análisis de la participación de agricultores, incertidumbres y disposición ante esta nueva tecnología | n° de barreras sociales detectadas. | n° de barreras sociales detectadas/ n° barreras totales (técnicas, económicas y sociales) analizadas | 1 vez | 30% | Sección en Informe­_3, con análisis de producción dependiendo de las variables | Los agricultores participarán de las actividades de difusión, y transferencia.
4 | Transferencia y Difusión: Transferir la tecnología a los beneficiarios directos e indirectos, y difundir tanto los avances como las conclusiones del proyecto. | Transferir los objetivos de la iniciativa a realizar, su planificación e impacto socio económico. Convocar al menos 20 productores, miembros de CEGA y profesionales INDAP. | Seminario de inicio de proyecto | Cantidad de agricultores; Cantidad de seminarios | Productores convocados /20 Seminarios de inicio realizados /1 | 1 vez | 100% | 1) Lista de asistencia 2) Encuesta post encuentro para medición de impacto de actividad 3) Registro mediante reporte y fotografía de realización de seminario 4) Nota de prensa en algún medio de comunicación masivo | Agricultores de la región estarán interesados en la iniciativa
|  | Realizar trabajo en terreno, para cada generación de plantas. Transferir los avances logrados y los beneficios asociados a la nueva tecnología. Convocar a productores por día de campo. | Visita a terreno con productores | Días de campo realizados/2 | Días de campo realizados/2 Productores convocados/20 | 1 vez | 100% | 1) Lista de asistencia 2) Encuesta post encuentro para medición de impacto de actividad 3) Registro mediante reporte y fotografía de realización de días de campo. 4) Nota de prensa en algún medio de comunicación masivo | Agricultores tienen tiempo disponible durante la semana y están interesados en la iniciativa
|  | Convocar al menos 20 productores, miembros de CEGA y autoridades. Transferir los logros de la iniciativa, su planificación e impacto socio económico. | Seminario de cierre de proyecto y entrega de Hoja de Ruta al Gobierno Regional de Los Ríos | Seminarios de término realizados /1 | Seminarios de término realizados /1 Productores convocados /20 | 1 vez | 100% | 1) Lista de asistencia 2) Registro mediante reporte y fotografía de realización de seminario 3) Nota de prensa en algún medio de comunicación masivo 4) Video que resume actividad y los principales resultados del proyecto. | Agricultores de la región estarán interesados en la iniciativa
5
2) Registro mediante reporte y fotografía de realización de seminario
Note on C3: Máximo 50 caracteres Innove!
Note on B9: Completar aquí los objetivos
Note on D9: Ingresar el numero de la o las actividad(es) que se vinculan con el resultado esperado.
Note on E9: Descripción del Indicador de la actividad
Note on F9: Fórmula matemática para calcular el indicacor (si corresponde)
Note on G9: Especificar la periodicidad de la medición del indicador, es decir, si es de carácter mensual, trimestral, semestral, etc.
Note on H9: Indicar el valor que se espera para el indicador, el cual da cumplimiento al objetivo de la actividad.
Note on I9: Medio de comprobación o de evidencia que permite determinar su veracidad.
Note on J9: Mencione supuestos o eventualidades que permitan el desarrollo y concreción de la actividad, pero que condicionan su logro efectivo en caso de no ocurrir, aun teniendo bajas probabilidades de que el supuesto no se cumpla.
Note on A10: Esta Fila debe ser llenada con objetivo general, e indicador para el proyecto total.
Note on B10: Propósito u Objetivo General del proyecto
Note on E10: profesional FIC: Se hace necesario incorporar desde ya, indicador que mida el impacto del proyecto una vez finalizado este, con el fin de poder verificar el impacto de las acciones en la brecha que pretende atender.

## 1. Técnico B
Concurso FIC Gobierno Regional de Los Ríos 2019
| Nombre Corto del Proyecto : | Invernadero geotérmico para cultivo de tomates
| Institución : | Universidad de Chile
| Director del Proyecto : | Sr. Diego Morata Céspedes
ANALISIS TÉCNICO OPERATIVO
Nro. | Nombre actividad | Descripción de la Actividad | Medio Verificacion | Periodicidad | Supuestos
1 | Articular Mesa de Trabajo entre el Gobierno Regional de Los Ríos, INDAP Región de Los Ríos y CEGA-Universidad de Chile para definir la matriz de decisión técnica/económica/social que definirá al beneficiario final. | Perfil técnico-económico que abarca criterios de selección | *Lista de requisitos técnicos económicos que describa el perfil. | 1 vez | ---------
2 | Levantar base de datos con agricultores o grupo de agricultores que concuerden con la matriz de decisión establecida. | Cantidad de agricultores que concuerdan con el perfil establecido | *Matriz de decisión con todos los agricultores de la región que cumplen con los requisitos. | 1 vez | Existen agricultores en la región que cumplen con el perfil
3 | Elegir a través de la mesa de trabajo GORE-INDAP-CEGA el agricultor o grupo de agricultores INDAP que cumpla con los criterios establecidos en la matriz de decisión. | Cantidad de agricultores seleccionados | *Explicación de elección en Informe_1: "Selección de agricultor" (en este se reportará la matriz de decisión, y la lista de requisitos). | 1 vez | Existen agricultores en la región que cumplen con el perfil
4 | Análisis termográfico de la envolvente termica del invernadero(s) seleccionado(s) | Informe sobre la envolvente térmica del invernadero seleccionado | Sección en Informe_2 con imágenes térmicas del invernadero, y evaluación de puntos de fuga | 1 vez | Existen fugas térmicas en el invernadero
5 | Identificar y reparar deficiencias en la envolvente térmica del invernadero | Nº de fugas térmicas reparadas | Sección en Informe_2: "Mejora de envolvente térmica" | 1 vez | Existen fugas térmicas en el invernadero
6 | Calcular la demanda energética del invernadero. | Proporción de demanda referencial versus demanda calculada | Sección en Informe_2: "Cálculo de demanda energética" | 1 vez | Existe una demanda energética asociada a cada estación del año.
7 | Definir cantidad, configuración y tipo de equipos necesarios (tamaño de tanque de inercia, tipo de bomba geotérmica, tipo y cantidad de distribuidores de calor, etc) | Oferta de posibles instaladores y especificaciones técnicas de los equipos necesarios | Sección en Informe_2: “Requisitos para la implementación del sistema” donde se explicitan los equipos necesarios (tanque de inercia, colectores, distribuidores, y bomba de calor) | 1 vez | ----------
8 | Definición de mejoras necesarias a la conexión del sistema eléctrico | Proporción entre de problemas en la conexión eléctrica abordables y problemas a solucionar | Sección en Informe_2: ”Reporte de sistema eléctrico” | 1 vez | El sistema eléctrico no está adaptado para los requerimientos energéticos característicos de un sistema bomba de calor geotérmica.
9 | Prueba de bombeo para cuantificar recurso disponible | Caudal aprovechable | Sección en Informe_2: Reporte de prueba de bombeo | 1 vez | Existe un recurso hídrico subterráneo para uso NO consuntivo
10 | Compra e instalación de equipos geotérmicos | N° de equipos geotérmicos adquiridos para el agricultor | Sección en Informe_2: Reporte construcción | 1 vez | Existen empresas con la capacidad de venta e instalación de este tipo de sistemas
11 | Construcción de obra gruesa necesaria para el sistema geotermico | Caseta para equipo geotérmico | Sección en Informe_2: Reporte construcción | 1 vez | Existe espacio y mano de obra necesaria.
12 | Adaptación de conexión eléctrica (Aumento de potencia, adaptación electrica usuario, cables de alta tensión) | Potencia eléctrica instalada | Sección en Informe_2: Reporte construcción | 1 vez | Existe capacidad de aumento de potencia/suministro eléctrico (de ser requerida)
13 | Conexión de todas las partes del sistema geotérmico | N° de sistemas geotérmicos instalados | Reporte construcción | 1 vez | ----------
14 | Marcha blanca del sistema | N° de sistemas geotérmicos funcionando correctamente | Entrega de Informe_2: “Diseño y construcción de invernadero geotérmico” | 1 vez | El sistema geotérmico estará funcionando dentro de un plazo de 5 meses desde su construcción.
15 | Implementar red de control y monitoreo en el invernadero (T°, humedad, etc.) | n° de invernaderos monitoreados | Registro de la instalación detalle de los datos monitoreados en Informe_3 | 1 vez | Invernadero seleccionado no tiene control ni monitoreo
16 | Monitorear producción del invernadero en invierno sin tecnología | Beneficio económico de producción en invienrno | Reporte de beneficios económicos en Informe_3 | 1 vez | El agricultor produce algún tipo de producto durante invierno (con menor valor agregado)
17 | Monitorear la producción de tomate en verano sin tecnología | Beneficio económico de producción de tomates en verano | Reporte de beneficios económicos Informe_3 | 1 vez | El agricultor ya tiene plantaciones de tomate en verano.
18 | Monitorear el ciclo del tomate desde su germinación hasta su cosecha con Bomba de calor Geotérmica para registrar las diferentes condiciones ambientales y su efecto en los cultivos | N° de generaciones de tomates que se producen con la tecnología geotérmica instalada | Cantidad de generaciones de plantas, y fotos de cada una de ellas | 1 vez | Espacio disponible para la producción de tomate
19 | Análisis de los resultados de cada plantación. 1) Estudio de variables de influencia de producción; y 2) Datos de producción de tomates en invernadero con geotérmia | Beneficio económico de la tecnología | Sección en Informe­_3: “Análisis de producción dependiendo de las variables y sus beneficios económicos” | 1 vez | Se producirá al menos una plantación de tomates exitosa que será vendida totalmente
20 | Análisis de la participación de agricultores, incertidumbres y disposición ante esta nueva tecnología | n° de barreras sociales detectadas. | Sección en Informe­_3, con análisis de producción dependiendo de las variables | 1 vez | Los agricultores participarán de las actividades de difusión, y transferencia.
21 | Seminario de inicio de proyecto | Cantidad de agricultores; Cantidad de seminarios | 1) Lista de asistencia 2) Encuesta post encuentro para medición de impacto de actividad 3) Registro mediante reporte y fotografía de realización de seminario 4) Nota de prensa en algún medio de comunicación masivo | 1 vez | Agricultores de la región estarán interesados en la iniciativa
22 | Visita a terreno con productores | Días de campo realizados/2 | 1) Lista de asistencia 2) Encuesta post encuentro para medición de impacto de actividad 3) Registro mediante reporte y fotografía de realización de días de campo. 4) Nota de prensa en algún medio de comunicación masivo | 1 vez | Agricultores tienen tiempo disponible durante la semana y están interesados en la iniciativa
23 | Seminario de cierre de proyecto y entrega de Hoja de Ruta al Gobierno Regional de Los Ríos | Seminarios de término realizados /1 | 1) Lista de asistencia 2) Registro mediante reporte y fotografía de realización de seminario 3) Nota de prensa en algún medio de comunicación masivo 4) Video que resume actividad y los principales resultados del proyecto. | 1 vez | Agricultores de la región estarán interesados en la iniciativa
24 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 2) Registro mediante reporte y fotografía de realización de seminario | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 | 0
Note on B8: Completar Aquí el nombre de la actividad. Use nombres cortos, en la descripción explique en detalle.
Note on C8: Descripción de la actividad.
Note on D8: Medio de comprobación o de evidencia que permite determinar su veracidad.
Note on E8: Especificar la periodicidad de la medición del indicador, es decir, si es de carácter mensual, trimestral, semestral, etc.
Note on F8: Mencione supuestos o eventualidades que permitan el desarrollo y concreción de la actividad, pero que condicionan su logro efectivo en caso de no ocurrir, aun teniendo bajas probabilidades de que el supuesto no se cumpla.

## 3. Gantt
Concurso FIC Gobierno Regional de Los Ríos 2019
| Nombre Corto del Proyecto : | Invernadero geotérmico para cultivo de tomates
| Institución : | Universidad de Chile
| Director del Proyecto : | Sr. Diego Morata Céspedes
Nro. | Nombre de la Actividad: | FECHA | FECHA | Duracion Días | Meses
|  | Inicio | Término |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8ª | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º
1 | Articular Mesa de Trabajo entre el Gobierno Regional de Los Ríos, INDAP Región de Los Ríos y CEGA-Universidad de Chile para definir la matriz de decisión técnica/económica/social que definirá al beneficiario final. | 2020-01-01 | 2020-01-29 | 28 | bar: Meses 1º
2 | Levantar base de datos con agricultores o grupo de agricultores que concuerden con la matriz de decisión establecida. | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 58 | bar: Meses 1º to Meses 2º
3 | Elegir a través de la mesa de trabajo GORE-INDAP-CEGA el agricultor o grupo de agricultores INDAP que cumpla con los criterios establecidos en la matriz de decisión. | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 59 | bar: Meses 2º to Meses 3º
4 | Análisis termográfico de la envolvente termica del invernadero(s) seleccionado(s) | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 60 | bar: Meses 3º to Meses 4º
5 | Identificar y reparar deficiencias en la envolvente térmica del invernadero | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 152 | bar: Meses 5º to Meses 9º
6 | Calcular la demanda energética del invernadero. | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 60 | bar: Meses 4º to Meses 5º
7 | Definir cantidad, configuración y tipo de equipos necesarios (tamaño de tanque de inercia, tipo de bomba geotérmica, tipo y cantidad de distribuidores de calor, etc) | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 60 | bar: Meses 4º to Meses 5º
8 | Definición de mejoras necesarias a la conexión del sistema eléctrico | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 60 | bar: Meses 4º to Meses 5º
9 | Prueba de bombeo para cuantificar recurso disponible | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 60 | bar: Meses 5º to Meses 6º
10 | Compra e instalación de equipos geotérmicos | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 181 | bar: Meses 10º to Meses 15º
11 | Construcción de obra gruesa necesaria para el sistema geotermico | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 121 | bar: Meses 6º to Meses 9º
12 | Adaptación de conexión eléctrica (Aumento de potencia, adaptación electrica usuario, cables de alta tensión) | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 122 | bar: Meses 10º to Meses 13º
13 | Conexión de todas las partes del sistema geotérmico | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 88 | bar: Meses 14º to Meses 16º
14 | Marcha blanca del sistema | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 152 | bar: Meses 16º to Meses 20º
15 | Implementar red de control y monitoreo en el invernadero (T°, humedad, etc.) | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 91 | bar: Meses 6º to Meses 8ª
16 | Monitorear producción del invernadero en invierno sin tecnología | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 152 | bar: Meses 7º to Meses 11º
17 | Monitorear la producción de tomate en verano sin tecnología | 2020-11-01 | 2021-02-28 | 119 | bar: Meses 11º to Meses 14º
18 | Monitorear el ciclo del tomate desde su germinación hasta su cosecha con Bomba de calor Geotérmica para registrar las diferentes condiciones ambientales y su efecto en los cultivos | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 122 | bar: Meses 17º to Meses 20º
19 | Análisis de los resultados de cada plantación. 1) Estudio de variables de influencia de producción; y 2) Datos de producción de tomates en invernadero con geotérmia | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 121 | bar: Meses 20º to Meses 23º
20 | Análisis de la participación de agricultores, incertidumbres y disposición ante esta nueva tecnología | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 121 | bar: Meses 20º to Meses 23º
21 | Seminario de inicio de proyecto | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 27 | bar: Meses 2º
22 | Visita a terreno con productores | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 364 | bar: Meses 8ª; Meses 19º
23 | Seminario de cierre de proyecto y entrega de Hoja de Ruta al Gobierno Regional de Los Ríos | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 30 | bar: Meses 22º
24 | 0 |  |  | 0
25 | 0 |  |  | 0
26 | 0 |  |  | 0
27 | 0 |  |  | 0
28 | 0 |  |  | 0
29 | 0 |  |  | 0
30 | 0 |  |  | 0
* completar con "x"

## A. ACTIVIDADES
Concurso FIC Gobierno Regional de Los Ríos 2019
| Nombre Corto : | Invernadero geotérmico para cultivo de tomates
| Institución : | Universidad de Chile
| Director del Proyecto : | Sr. Diego Morata Céspedes
A. | PRESUPUESTO OPERACIÓN | [5 empty] | 110670 | 86670 | 20000 | 4000
Actividad | 1 | Articular Mesa de Trabajo entre el Gobierno Regional de Los Ríos, INDAP Región de Los Ríos y CEGA-Universidad de Chile para definir la matriz de decisión técnica/económica/social que definirá al beneficiario final.
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
1.1 | Operación | Honorarios Profesionales Juan Alarcon | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 1 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 0
1.2 | Movilizacion y traslado | Viático por 3 días para dos personas.*1 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2 | 150 | 300 | 300 |  |  |  | 0
1.3 | Movilizacion y traslado | Pasajes Ida y vuelta para dos personas.*1 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2 | 100 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 3
1.4 | Movilizacion y traslado | Arriendo Vehículo 3 días*1 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 1 | 210 | 210 | 210 |  |  |  | 0
1.5 | Movilizacion y traslado | Bencina terreno | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 0
1.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1080 | 1080 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 2 | Levantar base de datos con agricultores o grupo de agricultores que concuerden con la matriz de decisión establecida.
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
2.1 | Operación | Honorarios profesionales Juan Alarcon | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 1 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 0
2.2 | [11 empty] | 0
2.3 | [11 empty] | 0
2.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 3 | Elegir a través de la mesa de trabajo GORE-INDAP-CEGA el agricultor o grupo de agricultores INDAP que cumpla con los criterios establecidos en la matriz de decisión.
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
3.1 | Operación | Honorarios profesionales Juan Alarcón. | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 1 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 0
3.2 | Movilización y Traslado | Viático por 4 días para dos personas.*1 | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 2 | 200 | 400 | 400 |  |  |  | 0
3.3 | Movilización y Traslado | Pasajes Ida y Vuelta para dos personas.*1 | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 2 | 100 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 5
3.4 | Movilizacion y traslado | Arriendo Vehículo 4 días*1 | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 1 | 280 | 280 | 280 |  |  |  | 0
3.5 | Movilizacion y traslado | Bencina terreno | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 0
3.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1250 | 1250 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 4 | Análisis termográfico de la envolvente termica del invernadero(s) seleccionado(s)
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
4.1 | Operación | Honorarios profesionales Victor Rodriguez | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2 | 300 | 600 | 600
4.2 | Movilización y transporte | Viáticos 3 dias para 1 persona.*1 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0
4.3 | Movilización y transporte | Pasajes ida y vuelta para 1 personas.*1 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 4
4.3 | Movilizacion y traslado | Arriendo Vehículo 3 días*1 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1 | 210 | 210 | 210 |  |  |  | 0
4.4 | Movilizacion y traslado | Bencina terreno | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 0
4.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1080 | 1080 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 5 | Identificar y reparar deficiencias en la envolvente térmica del invernadero
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
5.1 | Operación | Honorarios profesionales Esteban Micco | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 5 | 300 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0
5.2 | Operación | Honorarios profesionales Victor Rodriguez | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 5 | 300 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0
5.3 | Inversiones | Reparaciones invernadero. | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 1 | 850 | 850 | 850 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
5.5 | [11 empty] | 0
5.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 3850 | 3850 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 6 | Calcular la demanda energética del invernadero.
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
6.1 |  | *Actividad desarrollada por los profesionales a honorarios Esteban Micco & Victor Rodriguez contemplados en la actividad 5, asesorados por el equipo consultor aportado por CEGA/UdeChile | 2020-04-01 | 2020-05-31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad | 7 | Definir cantidad, configuración y tipo de equipos necesarios (tamaño de tanque de inercia, tipo de bomba geotérmica, tipo y cantidad de distribuidores de calor, etc)
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
7.1 |  | *Actividad desarrollada por los profesionales a honorarios Esteban Micco & Victor Rodriguez contemplados en la actividad 5, asesorados por el equipo consultor aportado por CEGA/UdeChile | 2020-04-01 | 2020-05-31 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
7.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad | 8 | Definición de mejoras necesarias a la conexión del sistema eléctrico
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
8.1 |  | *Actividad desarrollada por los profesionales a honorarios Esteban Micco & Victor Rodriguez contemplados en la actividad 5, asesorados por el equipo consultor aportado por CEGA/UdeChile | 2020-04-01 | 2020-05-31 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad | 9 | Prueba de bombeo para cuantificar recurso disponible
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
9.1 | Movilización y traslados | Viaticos 5 dias para tres personas*1 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 3 | 250 | 750 | 750 |  |  |  | 0 | 6
9.2 | Movilización y traslados | Pasajes Ida y Vuelta para 3 personas*1 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 3 | 100 | 300 | 300 |  |  |  | 0
9.3 | Movilizacion y traslado | Arriendo Vehículo 5 días*1 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 0
9.4 | Operación | Equipo geofisico | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0
9.5 | Operación | Arriendo Multiparámetro | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0
9.6 | Operación | Compra de equipos | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1 | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  | #REF!
9.7 | Movilizacion y traslado | Bencina terreno | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 0
9.8 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 8570 | 2570 | 6000 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 29.99% | 70.01% | 0%
Actividad | 10 | Compra e instalación de equipos geotérmicos
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
10.1 | Operación | Honorarios profesionales Esteban Micco | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 6 | 300 | 1800 | 1800 |  |  |  | 0
10.2 | Operación | Honorarios profesionales Victor Rodriguez | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 6 | 300 | 1800 | 1800 |  |  |  | 0
10.3 | Operación | Honorarios profesionales Juan Alarcón | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 6 | 300 | 1800 | 1800 |  |  |  | 0
10.4 | Movilización y traslados | Viaticos 4 dias para 1 personas*1 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 6
10.5 | Movilización y traslados | Pasajes 1 personas*1 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0
10.6 | Movilización y traslados | Arriendo Vehículo 6 días*1 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 420 | 420 | 420 |  |  |  | 0
10.7 | Movilizacion y traslado | Bencina terreno | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 70 | 70 | 70
10.8 | Inversiones | Instalación de equipos | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |  |  |  | 0
10.9 | Inversiones | Estanque de inercia 2000L | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 0
10.10 | Inversiones | Intercambiador de placas | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 2 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0
10.11 | Inversiones | Bomba de circulación | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 4 | 500 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0
10.12 | Inversiones | Ventiloconvector | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 4 | 300 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0
10.13 | Inversiones | Termostatos y valvulas | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0
10.14 | Inversiones | Bomba de calor | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 2 | 8740 | 17480 | 17480 |  |  |  | 0
10.15 | Inversiones | Materiales hidraulicos sala de maquinas | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0
10.16 | Inversiones | Cámara de distrubución de agua | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0
10.17 | Inversiones | Colector de calor | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |  |  |  | 0
10.18 | Inversiones | Adaptacion pozo | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 3500 | 3500 | 3500
[7 empty] | 53070 | 53070 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 11 | Construcción de obra gruesa necesaria para el sistema geotermico
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
11.1 | Operación | Honorarios profesionales Juan Alarcón | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 4 | 300 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0
11.2 | Movilización y traslados | Viaticos 3 dias*1 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2 | 150 | 300 | 300 |  |  |  | 0 | 3
11.3 | Movilizacion y traslado | Arriendo Vehículo 3 días*1 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1 | 210 | 210 | 210 |  |  |  | 0
11.4 | Movilización y traslados | Pasajes 2 personas *1 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2 | 100 | 200 | 200 |  |  |  | 0
11.5 | Movilizacion y traslado | Bencina terreno | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1 | 70 | 70 | 70
11.6 | Inversiones | Losa | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 0
11.7 | Inversiones | Caseta | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0
11.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 3980 | 3980 | 0% | 0%
[7 empty] | 100% | 100%
Actividad | 12 | Adaptación de conexión eléctrica (Aumento de potencia, adaptación electrica usuario, cables de alta tensión)
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
12.1 | Operación | Consultoría-asesoría especifica Ingenieria Eléctrica. | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0
12.2 | Inversiones | Equipos electricos (cables, transformadores, reguladores de voltaje, entre otros) | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  |  | 0
12.3 | Inversiones | Banco de baterías | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 1 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 0
12.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 13 | Conexión de todas las partes del sistema geotérmico
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
13.1 | Movilización y Traslado | Viaticos por 3 dias para una personas*1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 0 | 3
13.2 | Movilización y Traslado | Pasajes ida y vuelta para una personas*1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0
13.3 | Movilizacion y traslado | Arriendo Vehículo 3 días*1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 210 | 210 | 210 |  |  |  | 0
13.4 | Movilizacion y traslado | Bencina terreno | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 0
13.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 530 | 530 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 14 | Marcha blanca del sistema
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
14.1 | Movilización y Traslado | Viaticos por 5 dias*1 | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 2 | 250 | 500 | 500 |  |  |  | 0 | 5
14.2 | Movilización y Traslado | Pasajes para dos personas*1 | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 2 | 100 | 200 | 200 |  |  |  | 0
14.3 | Movilizacion y traslado | Arriendo Vehículo 5 días*1 | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 1 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 0
14.4 | Movilizacion y traslado | Bencina terreno | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 0
14.5 | Operación | Honorarios profesionales Esteban Micco | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 4 | 300 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0
14.6 | Operación | Honorarios profesionales Victor Rodriguez | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 4 | 300 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0
14.7 | Operación | Honorarios profesionales Juan Alarcón | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 5 | 300 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0
14.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 5020 | 5020 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 15 | Implementar red de control y monitoreo en el invernadero (T°, humedad, etc.)
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
15.1 | Operación | Termometro | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2 | 100 | 200 | 200 |  |  |  | 0
15.2 | Operación | Arduinos | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2 | 100 | 200 | 200 |  |  |  | 0
15.3 | Operación | Humedad | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2 | 100 | 200 | 200 |  |  |  | 0
15.4 | Movilización y Traslado | Pasajes ida y vuelta para dos personas*1 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2 | 100 | 200 | 200 |  |  |  | 0
15.5 | Movilización y Traslado | viatico por 5 dias para dos personas*1 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2 | 250 | 500 | 500 |  |  |  | 0 | 5
15.6 | Movilizacion y traslado | Arriendo Vehículo 5 días*1 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 0
15.7 | Movilizacion y traslado | Bencina terreno | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 0
15.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1720 | 1720 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 16 | Monitorear producción del invernadero en invierno sin tecnología
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
16.1 | Movilización y Traslado | Pasajes ida y vuelta para dos personas*1 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 2 | 100 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 3
16.2 | Movilización y Traslado | Viatico por 3 dias para dos personas*1 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 2 | 150 | 300 | 300 |  |  |  | 0
16.3 | Movilizacion y traslado | Arriendo Vehículo 3 días*1 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 1 | 210 | 210 | 210 |  |  |  | 0
16.4 | Movilizacion y traslado | Bencina terreno | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 0
16.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 780 | 780 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 17 | Monitorear la producción de tomate en verano sin tecnología
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
17.1 | Movilización y Traslado | Pasajes ida y vuelta para dos personas*1 | 2020-11-01 | 2021-02-28 | 2 | 100 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 3 | -3
17.2 | Movilización y Traslado | Viatico por 2 dias para dos personas*1 | 2020-11-01 | 2021-02-28 | 2 | 100 | 200 | 200 |  |  |  | 0
17.3 | Movilizacion y traslado | Arriendo Vehículo 2 días*1 | 2020-11-01 | 2021-02-28 | 1 | 140 | 140 | 140 |  |  |  | 0
17.4 | Movilizacion y traslado | Bencina terreno | 2020-11-01 | 2021-02-28 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 0
17.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
17.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
17.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
17.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 610 | 610 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 18 | Monitorear el ciclo del tomate desde su germinación hasta su cosecha con Bomba de calor Geotérmica para registrar las diferentes condiciones ambientales y su efecto en los cultivos
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
18.1 | Movilización y Traslado | Pasajes ida y vuelta para dos personas*1 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2 | 100 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 3
18.2 | Movilización y Traslado | Viatico por 3 dias para dos personas*1 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2 | 150 | 300 | 300 |  |  |  | 0
18.3 | Movilizacion y traslado | Arriendo Vehículo 2 días*1 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 1 | 210 | 210 | 210 |  |  |  | 0
18.4 | Movilizacion y traslado | Bencina terreno | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 0
18.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
18.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
18.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
18.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 780 | 780 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 19 | Análisis de los resultados de cada plantación. 1) Estudio de variables de influencia de producción; y 2) Datos de producción de tomates en invernadero con geotérmia
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
19.1 | Operación | Honorarios profesionales Esteban Micco | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 3 | 300 | 900 | 900 |  |  |  | 0
19.2 | Operación | Honorarios profesionales Victor Rodriguez | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 4 | 300 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0
19.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
19.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
19.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
19.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
19.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
19.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 2100 | 2100 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 20 | Análisis de la participación de agricultores, incertidumbres y disposición ante esta nueva tecnología
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
20.1 |  | *Actividad desarrollada por el profesional a honorarios Esteban Micco contemplados en la actividad 19, asesorados por el equipo consultor aportado por CEGA/UdeChile | 2021-08-01 | 2021-11-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
20.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
20.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
20.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
20.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
20.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
20.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad | 21 | Seminario de inicio de proyecto
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
21.1 | Movilización y Traslado | Pasajes ida y vuelta para tres personas*1 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 3 | 100 | 300 | 300 |  |  |  | 0 | 2
21.2 | Movilización y Traslado | Viatico por 2 dias para tres personas*1 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 3 | 100 | 300 | 300 |  |  |  | 0
21.3 | Movilizacion y traslado | Arriendo Vehículo 2 días*1 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 1 | 140 | 140 | 140 |  |  |  | 0
21.4 | Movilizacion y traslado | Bencina terreno | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 0
21.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
21.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
21.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
21.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 810 | 810 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 22 | Visita a terreno con productores
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
22.1 | Movilización y Traslado | Pasajes ida y vuelta para tres personas*1 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 3 | 100 | 300 | 300 |  |  |  | 0
22.2 | Movilización y Traslado | Viatico por 2 dias para tres personas*1 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 3 | 100 | 300 | 300 |  |  |  | 0 | 2
22.3 | Movilizacion y traslado | Arriendo Vehículo 2 días*1 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 1 | 140 | 140 | 140 |  |  |  | 0
22.4 | Movilizacion y traslado | Bencina terreno | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 0
22.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
22.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
22.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
22.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 810 | 810 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad | 23 | Seminario de cierre de proyecto y entrega de Hoja de Ruta al Gobierno Regional de Los Ríos
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
23.1 | Movilización y Traslado | Pasajes ida y vuelta para tres personas*1 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 3 | 100 | 300 | 300 |  |  |  | 0 | 2
23.2 | Movilización y Traslado | Viatico por 3 dias para tres personas*1 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 3 | 150 | 450 | 450 |  |  |  | 0
23.3 | Movilizacion y traslado | Arriendo Vehículo 3 días*1 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 1 | 210 | 210 | 210 |  |  |  | 0
23.4 | Movilizacion y traslado | Bencina terreno | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | #REF!
23.5 | Operación | Honorarios profesionales Victor Rodriguez | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 1 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 0
23.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
23.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
23.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1330 | 1330 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  | 55 | 70 | 3850
*1 Estos días de terreno no tienen fecha específica dentro de cada actividad, pero se deben realizar dentro del rango temporal definido
Actividad | 24 | 0
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
24.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
24.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
24.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
24.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
24.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
24.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
24.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
24.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad | 25 | 0
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
25.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad | 26 | 0
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
26.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
26.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
26.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
26.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
26.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
26.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
26.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
26.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad | 27 | 0
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
27.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
27.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
27.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
27.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
27.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
27.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
27.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
27.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad | 28 | 0
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
28.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
28.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
28.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
28.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
28.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
28.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
28.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
28.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad | 29 | 0
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
29.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
29.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
29.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
29.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
29.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
29.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
29.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
29.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Actividad | 30 | 0
Tareas | Item | Detalles | Fecha Inicio | Fecha Término | Cantidad | Valor (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) |  | Verificador
30.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
30.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
30.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
30.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
30.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
30.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
30.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
30.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
*2 Costos unitarios de día víatico/persona 50.000
*3 Costos unitarios de arriendo camioneta/día 70.000
*4 Costos unitarios de pasajes/persona 100.000 | [6 empty] | Verificador de sumas y diferencias
*5 Costos unitarios de combustible/terreno 100.000 | [6 empty] | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$)
[7 empty] | 92670 | 86670 | 6000 | 0 | totales
[7 empty] | 18000 | 0 | 14000 | 4000 | Equipo Profesional
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | diferencias
*1 Estos días de terreno no tienen fecha específica dentro de cada actividad, pero se deben realizar dentro del rango temporal definido
*2 Costos unitarios de día víatico/persona 50.000
*3 Costos unitarios de arriendo camioneta/día 70.000
*4 Costos unitarios de pasajes/persona 100.000
*5 Costos unitarios de combustible/terreno 100.000
Note on B9: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B22: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B35: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B48: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B63: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B76: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B90: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B103: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B116: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B135: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B165: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B180: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B200: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B213: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B230: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B243: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B263: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B276: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B290: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B303: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B318: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B331: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B348: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B361: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B374: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B387: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B400: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B413: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B426: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.
Note on B439: Las Partidas aceptadas son: ITEM movilizacion y traslado: - Viaticos - Alojamiento - Pasajes - Fletes - Alimentación ITEM Inversiones: - Equipamiento específico (justificar) ITEM Operación: - Arriendo de salón - Servicios de terceros - Arriendo de equipos - Honorarios profesionales o expertos - Consultorías o Asesorías específicas - Otras partidas que justifiquen el desarrollo de la actividad en función de los objetivos planteados en el proyecto.

## 2. Financiero
Concurso FIC Gobierno Regional de Los Ríos 2019
|  | Nombre Corto del Proyecto : | Invernadero geotérmico para cultivo de tomates
|  | Institución : | Universidad de Chile
|  | Director del Proyecto : | Sr. Diego Morata Céspedes
| Nro. | Nombre actividad | Monto Total (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) | % Total |  | Verificador
| 1 | Articular Mesa de Trabajo entre el Gobierno Regional de Los Ríos, INDAP Región de Los Ríos y CEGA-Universidad de Chile para definir la matriz de decisión técnica/económica/social que definirá al beneficiario final. | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0.9391% |  | 0
| 2 | Levantar base de datos con agricultores o grupo de agricultores que concuerden con la matriz de decisión establecida. | 300 | 300 | 0 | 0 | 0.2609% |  | 0
| 3 | Elegir a través de la mesa de trabajo GORE-INDAP-CEGA el agricultor o grupo de agricultores INDAP que cumpla con los criterios establecidos en la matriz de decisión. | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 1.087% |  | 0
| 4 | Análisis termográfico de la envolvente termica del invernadero(s) seleccionado(s) | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0.9391% |  | 0
| 5 | Identificar y reparar deficiencias en la envolvente térmica del invernadero | 3850 | 3850 | 0 | 0 | 3.348% |  | 0
| 6 | Calcular la demanda energética del invernadero. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
| 7 | Definir cantidad, configuración y tipo de equipos necesarios (tamaño de tanque de inercia, tipo de bomba geotérmica, tipo y cantidad de distribuidores de calor, etc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
| 8 | Definición de mejoras necesarias a la conexión del sistema eléctrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
| 9 | Prueba de bombeo para cuantificar recurso disponible | 8570 | 2570 | 6000 | 0 | 7.452% |  | 0
| 10 | Compra e instalación de equipos geotérmicos | 53070 | 53070 | 0 | 0 | 46.15% |  | 0
| 11 | Construcción de obra gruesa necesaria para el sistema geotermico | 3980 | 3980 | 0 | 0 | 3.461% |  | 0
| 12 | Adaptación de conexión eléctrica (Aumento de potencia, adaptación electrica usuario, cables de alta tensión) | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 4.348% |  | 0
| 13 | Conexión de todas las partes del sistema geotérmico | 530 | 530 | 0 | 0 | 0.4609% |  | 0
| 14 | Marcha blanca del sistema | 5020 | 5020 | 0 | 0 | 4.365% |  | 0
| 15 | Implementar red de control y monitoreo en el invernadero (T°, humedad, etc.) | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 1.496% |  | 0
| 16 | Monitorear producción del invernadero en invierno sin tecnología | 780 | 780 | 0 | 0 | 0.6783% |  | 0
| 17 | Monitorear la producción de tomate en verano sin tecnología | 610 | 610 | 0 | 0 | 0.5304% |  | 0
| 18 | Monitorear el ciclo del tomate desde su germinación hasta su cosecha con Bomba de calor Geotérmica para registrar las diferentes condiciones ambientales y su efecto en los cultivos | 780 | 780 | 0 | 0 | 0.6783% |  | 0
| 19 | Análisis de los resultados de cada plantación. 1) Estudio de variables de influencia de producción; y 2) Datos de producción de tomates en invernadero con geotérmia | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 1.826% |  | 0
| 20 | Análisis de la participación de agricultores, incertidumbres y disposición ante esta nueva tecnología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
| 21 | Seminario de inicio de proyecto | 810 | 810 | 0 | 0 | 0.7043% |  | 0
| 22 | Visita a terreno con productores | 810 | 810 | 0 | 0 | 0.7043% |  | 0
| 23 | Seminario de cierre de proyecto y entrega de Hoja de Ruta al Gobierno Regional de Los Ríos | 1330 | 1330 | 0 | 0 | 1.157% |  | 0
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
| A.a | Total actividades (operación) | 92670 | 86670 | 6000 | 0 | 80.58%
| Ab. | Equipo Profesional Consultor | 18000 | 0 | 14000 | 4000 | 15.65% | 0% | Máximo 0% FIC
|  |  | Monto Total (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) | % Total
| A. | Contratación del programa | 110670 | 86670 | 20000 | 4000 | 96.23%
| B. | Administración | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 1.722% | 2.176% | Máxino 5% FIC
| C. | Difusión | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 2.043% | 2.582% | Máxino 5% FIC
|  | Totales (M$) | 115000 | 91000 | 20000 | 4000 | 100% |  |  | 24000 | Suma Aportes
|  |  | 100% | 79.13% | 17.39% | 3.478%
|  | TABLAS RESUMENES |  |  | Beneficiario (ejecutora) $ |  | Terceros
|  | ITEM | Monto (M$) | FIC (M$) | Ejecutora Pecuniario (M$) | Ejecutora No Pecuniario (M$) | Terceros Pecuniario (M$) | Terceros No Pecuniario (M$) |  | Verificador
|  | ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | 110670 | 86670 | 6000 | 14000 |  | 4000 |  | 0 | Si existen valores >0 existen errores | ok
|  | ADMINISTRACIÓN | 1980 | 1980 | [5 empty] | 0 |  | ok
|  | DIFUSIÓN | 2350 | 2350 | [5 empty] | 0 |  | ok
|  | TOTAL (M$) | 115000 | 91000 | 6000 | 14000 | 0 | 4000 |  | 0
|  | Solicitado a FIC-R (M$) | 91000 | [6 empty] | 0 | 24000 | Aportes
[10 empty] | 0 | 20000 | EJECUTORA
|  | MONTOS $ | [7 empty] | 0 | 4000 | TERCEROS
|  | Fuente | Aporte pecuniario (M$) | Aporte no pecuniario (M$) | Monto total (M$) | Porcentaje del Total (%) |  |  |  |  | 24000
|  | Subvención FIC - R | 91000 |  | 91000 | 79.13%
|  | Aportes entidad ejecutora | 6000 | 14000 | 20000 | 17.39%
|  | Aportes de terceros | 0 | 4000 | 4000 | 3.478%
|  | Total (M$) | 97000 | 18000 | 115000 | 100%
PORCENTAJES
|  | Fuente | Aporte pecuniario (%) | Aporte no pecuniario (%) | Monto total (%)
|  | Subvención FIC - R | 79.13% |  | 79.13%
|  | Aportes entidad ejecutora | 5.217% | 12.17% | 17.39%
|  | Aportes de terceros | 0% | 3.478% | 3.478%
|  | Total (%) | 84.35% | 15.65% | 100%
Note on I50: Debe completar los aportes de la ejecutora y terceros

## Ab.Equipo profesional Consultor
Concurso FIC Gobierno Regional de Los Ríos 2019
| Nombre Corto del Proyecto : | Invernadero geotérmico para cultivo de tomates
| Institución : | Universidad de Chile
| Director del Proyecto : | Sr. Diego Morata Céspedes
A. | Equipo Profesional Consultor
Prof. | Partida (Función) | Nombre | RUT | Horas mes | Meses | Horas totales | Valor Hora (M$) | Total Mes (M$) | Total Proyecto (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) | Verificador
A.b1 | Director del Proyecto | Diego Morata | 14.671.375-0 | 5 | 24 | 120 | 17 | 85 | 2040 | 2040 |  | 0
A.b2 | Coordinador del Proyecto | Pablo Sanchez | 15.844.976-5 | 88 | 24 | 2112 | 5 | 440 | 10560 | 10560 |  | 0
A.b3 | Profesional | Diego Aravena | 16.249.730-8 | 4 | 4 | 16 | 9 | 36 | 144 | 144 |  | 0
A.b4 | Profesional | Dorolinda Danielle | 24.419.488-5 | 4 | 6 | 24 | 13 | 52 | 312 | 312 |  | 0
A.b5 | Profesional | Juvenal Letelier | 15.708.02.6 | 4 | 4 | 16 | 13 | 52 | 208 | 208 |  | 0
A.b6 | Profesional | Pablo Valdenegro | 17.088.682-8 | 4 | 4 | 16 | 7 | 28 | 112 | 112 |  | 0
A.b7 | Profesional | Nicolas Perez | 17.533.647-8 | 4 | 4 | 16 | 7 | 28 | 112 | 112 |  | 0
A.b8 | Profesional | Karin García | 16.100.868-0 | 3 | 4 | 12 | 9 | 27 | 108 | 108 |  | 0
A.b9 | Periodista | Sofia Otero | 14.044.822-2 | 4 | 7 | 28 | 7 | 28 | 196 | 196 |  | 0
A.b10 | Profesional | Nicolas Hurtado | 18.359.371-4 | 6.5 | 4 | 26 | 8 | 52 | 208 | 208 |  | 0
A.b11 | Profesional INDAP | Por definir | Por definir | 3 | 24 | 72 | 13.8889 | 41.6667 | 1000 |  | 1000 | 0
A.b12 | Profesional MinMinería | Por definir | Por definir | 3 | 24 | 72 | 13.8889 | 41.6667 | 1000 |  | 1000 | 0
A.b13 | Profesional MinEnergía | Por definir | Por definir | 6 | 24 | 144 | 13.8889 | 83.3333 | 2000 |  | 2000 | 0
NOTA: Pablo Sánchez realizará las labores de Director Alterno del proyecto y de Coordinador del Proyecto, teniendo residencia permanente en la región de Los Ríos.
[9 empty] | 18000 | 14000 | 4000 | 0
[9 empty] | 100% | 77.78% | 22.22%
Máximo 0% FIC
IMPORTANTE: Con el propósito de conocer la disponibilidad de tiempo del equipo proponente que facilite el logro de los objetivos y resultados comprometidos, sin que esto implique una imputación de gasto al financiamiento FIC.
Note on B7: Partidas aceptadas: (considerar restricciones de las Bases y tablas ) -Director del Proyecto -Coordinador del Proyecto -Profesionales (perfiles acorde a la temática del proyecto de experiencia comprobable) -Periodista -Profesional del area comercial - Secretaria - Contador
Note on H7: profesional FIC: Para valores de referencia revisar tabla del documento anexo N°8 de las bases.

## B.Administración
Concurso FIC Gobierno Regional de Los Ríos 2019
| Nombre Corto del Proyecto : | Invernadero geotérmico para cultivo de tomates
| Institución : | Universidad de Chile
| Director del Proyecto : | Sr. Diego Morata Céspedes
B. | Administracion
Nro. | ITEM | Partida | Detalles | Meses | Valor Mensual (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) | Verificador
B.2 | Personal administrativo | Secretaria | Karin Rojas | 24 | 30 | 720 | 720 |  |  | 0
B.3 | Materiales de Oficina | Fungibles | Resmas de papeles tamaño Carta | 24 | 20 | 480 | 480 |  |  | 0
B.4 | Materiales de Oficina | Material de oficina | Lapices, carpetas, separadores, etiquetas, etc. | 24 | 12.5 | 300 | 300 |  |  | 0
B.5 | Materiales de Oficina | Insumos computacionales | Toner de impresora | 24 | 20 | 480 | 480 |  |  | 0
B.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
B.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
B.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | (M$) | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
[7 empty] | 2.176% | maxino 5% FIC
Itemes aceptados:
ITEM Personal administrativo
ITEM Materiales de Oficina:
- Papelería
- Fungibles
- Material de oficina
- Insumos computacionales (tinta)
NO se financia compra ni arriendo de equipamiento de oficina
Note on B7: Itemes aceptados: ITEM Materiales de Oficina: - Papelería - Fungibles - Material de oficina - Insumos computacionales (tinta) ITEM Movilización: - Pasajes - Viaticos - Alimentación NO se financia compra ni arriendo de equipamiento de oficina

## C.DIFUSION
Concurso FIC Gobierno Regional de Los Ríos 2019
| Nombre Corto del Proyecto : | Invernadero geotérmico para cultivo de tomates
| Institución : | Universidad de Chile
| Director del Proyecto : | Sr. Diego Morata Céspedes
D. | DIFUSION
Nro. | ITEM | Partida | Detalles | Cantidad | Valor Unitario (M$) | Total Proyecto (M$) | FIC (M$) | Beneficiario (M$) | Terceros (M$) | Verificador
C.1 | Material Gráfico | Impresiones gráficas |  | 500 | 1 | 500 | 500 |  |  | 0
C.2 | Material Gráfico | Paneles informativos |  | 3 | 250 | 750 | 750 |  |  | 0
C.3 | Difusion | Banquetería |  | 2 | 250 | 500 | 500 |  |  | 0
C.4 | Difusion | Produccion audiovisual |  | 1 | 600 | 600 | 600 |  |  | 0
C.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
C.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
C.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
C.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 2350 | 2350 | 0 | 0
[6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0%
[7 empty] | 2.582% | maxino 5% FIC
ITEM Difusión:
-Publicaciones
-Avisos
-Producción Audiovisual
ITEM Material Gráfico:
-Impresiones gráficas
-Otros Relacionados Debidamente Justificados en el Plan de Difusión que se debe adjuntar.
Note on B7: ITEM Difusión: -Publicaciones -Avisos -Impresiones gráficas -Otros Relacionados

## Flujo y memoria de cállculo
Concurso FIC Gobierno Regional de Los Ríos 2019
FLUJO DE RECURSOS FIC - R
| Nombre Proyecto : | Invernadero geotérmico para cultivo de tomates
| Institución : | Universidad de Chile
| Director del Proyecto : | Sr. Diego Morata Céspedes
| Actividades | [6 empty] | Primera Cuota | [7 empty] | Segunda Cuota | [5 empty] | Tercera Cuota
Nro. | Actividad |  |  | Fecha Inicio | Fecha Término | Duración días | Total FIC (M$) | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Mes 25 | Total | Obs
A.1 | Articular Mesa de Trabajo entre el Gobierno Regional de Los Ríos, INDAP Región de Los Ríos y CEGA-Universidad de Chile para definir la matriz de decisión técnica/económica/social que definirá al beneficiario final. |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 30 | 1080 | 1080 | [24 empty] | 1080 | ok
A.2 | Levantar base de datos con agricultores o grupo de agricultores que concuerden con la matriz de decisión establecida. |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 27 | 300 |  | 300 | [23 empty] | 300 | ok
A.3 | Elegir a través de la mesa de trabajo GORE-INDAP-CEGA el agricultor o grupo de agricultores INDAP que cumpla con los criterios establecidos en la matriz de decisión. |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 59 | 1250 |  | 625 | 625 | [22 empty] | 1250 | ok
A.4 | Análisis termográfico de la envolvente termica del invernadero(s) seleccionado(s) |  |  | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 60 | 1080 |  |  | 540 | 540 | [21 empty] | 1080 | ok
A.5 | Identificar y reparar deficiencias en la envolvente térmica del invernadero |  |  | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 152 | 3850 |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 1450 | [16 empty] | 3850 | ok
A.6 | Calcular la demanda energética del invernadero. |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 60 | 0 | [25 empty] | 0 | ok
A.7 | Definir cantidad, configuración y tipo de equipos necesarios (tamaño de tanque de inercia, tipo de bomba geotérmica, tipo y cantidad de distribuidores de calor, etc) |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 60 | 0 | [25 empty] | 0 | ok
A.8 | Definición de mejoras necesarias a la conexión del sistema eléctrico |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 60 | 0 | [25 empty] | 0 | ok
A.9 | Prueba de bombeo para cuantificar recurso disponible |  |  | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 60 | 2570 | [5 empty] | 1285 | 1285 | [18 empty] | 2570 | ok
A.10 | Compra e instalación de equipos geotérmicos |  |  | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 181 | 53070 | [9 empty] | 53070 | [15 empty] | 53070 | ok
A.11 | Construcción de obra gruesa necesaria para el sistema geotermico |  |  | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 121 | 3980 | [5 empty] | 3980 | [19 empty] | 3980 | ok
A.12 | Adaptación de conexión eléctrica (Aumento de potencia, adaptación electrica usuario, cables de alta tensión) |  |  | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 122 | 5000 | [9 empty] | 5000 | [15 empty] | 5000 | ok
A.13 | Conexión de todas las partes del sistema geotérmico |  |  | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 88 | 530 | [13 empty] | 530 | [11 empty] | 530 | ok
A.14 | Marcha blanca del sistema |  |  | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 152 | 5020 | [15 empty] | 5020 | [9 empty] | 5020 | ok
A.15 | Implementar red de control y monitoreo en el invernadero (T°, humedad, etc.) |  |  | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 91 | 1720 | [5 empty] | 1720 | [19 empty] | 1720 | ok
A.16 | Monitorear producción del invernadero en invierno sin tecnología |  |  | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 152 | 780 | [6 empty] | 780 | [18 empty] | 780 | ok
A.17 | Monitorear la producción de tomate en verano sin tecnología |  |  | 2020-11-01 | 2021-02-28 | 119 | 610 | [10 empty] | 610 | [14 empty] | 610 | ok
A.18 | Monitorear el ciclo del tomate desde su germinación hasta su cosecha con Bomba de calor Geotérmica para registrar las diferentes condiciones ambientales y su efecto en los cultivos |  |  | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 122 | 780 | [16 empty] | 780 | [8 empty] | 780 | ok
A.19 | Análisis de los resultados de cada plantación. 1) Estudio de variables de influencia de producción; y 2) Datos de producción de tomates en invernadero con geotérmia |  |  | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 121 | 2100 | [19 empty] | 2100 | [5 empty] | 2100 | ok
A.20 | Análisis de la participación de agricultores, incertidumbres y disposición ante esta nueva tecnología |  |  | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 121 | 0 | [25 empty] | 0 | ok
A.21 | Seminario de inicio de proyecto |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 27 | 810 |  | 810 | [23 empty] | 810 | ok
A.22 | Visita a terreno con productores |  |  | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 364 | 810 | [7 empty] | 405 | [10 empty] | 405 | [6 empty] | 810 | ok
A.23 | Seminario de cierre de proyecto y entrega de Hoja de Ruta al Gobierno Regional de Los Ríos |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 30 | 1330 | [21 empty] | 1330 |  |  |  | 1330 | ok
A.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | ok
A.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | ok
A.26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | ok
A.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | ok
A.28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | ok
A.29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | ok
A.30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | ok
[7 empty] | 86670 | 1080 | 1735 | 1165 | 540 | 600 | 7585 | 2665 | 1005 | 1450 | 58070 | 610 | 0 | 0 | 530 | 0 | 5020 | 780 | 0 | 405 | 2100 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 86670
Administración
Nro. | ITEM | Partida | Detalles |  | Meses | Valor Mensual (M$) | Total Proyecto (M$) | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Mes 25 | Total | Obs
B.1 | Personal administrativo | Secretaria | Karin Rojas |  | 24 | 30 | 720 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 720 | ok
B.2 | Materiales de Oficina | Fungibles | Resmas de papeles tamaño Carta |  | 24 | 20 | 480 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 480 | ok
B.3 | Materiales de Oficina | Material de oficina | Lapices, carpetas, separadores, etiquetas, etc. |  | 24 | 12.5 | 300 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  | 300 | ok
B.4 | Materiales de Oficina | Insumos computacionales | Toner de impresora |  | 24 | 20 | 480 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 480 | ok
B.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | ok
B.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | ok
B.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | ok
[7 empty] | 1980 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 0 | 1980
DIFUSION
Nro. | ITEM | Partida | Detalles |  | Cantidad | Valor Mensual (M$) | Total Proyecto (M$) | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Mes 25 | Total | Obs
C.1 | Material Gráfico | Impresiones gráficas | 0 |  | 500 | 1 | 500 |  | 100 | [5 empty] | 100 | [10 empty] | 100 |  |  | 200 |  |  |  | 500 | ok
C.2 | Material Gráfico | Paneles informativos | 0 |  | 3 | 250 | 750 | [21 empty] | 750 |  |  |  | 750 | ok
C.3 | Difusion | Banquetería | 0 |  | 2 | 250 | 500 |  | 200 | [19 empty] | 300 |  |  |  | 500 | ok
C.4 | Difusion | Produccion audiovisual | 0 |  | 1 | 600 | 600 | [21 empty] | 600 |  |  |  | 600 | ok
C.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | ok
C.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | ok
C.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | ok
C.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | ok
[7 empty] | 2350 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 2350
[7 empty] | Total Proyecto (M$) | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Mes 25 | Total
[6 empty] | Presupuesto FIC Total por mes | 91000 | 1162.5 | 2117.5 | 1247.5 | 622.5 | 682.5 | 7667.5 | 2747.5 | 1187.5 | 1532.5 | 58152.5 | 692.5 | 82.5 | 82.5 | 612.5 | 82.5 | 5102.5 | 862.5 | 82.5 | 587.5 | 2182.5 | 82.5 | 3262.5 | 82.5 | 82.5 | 0 | 91000
[6 empty] | Acumulado Mensual | 91000 | 1162.5 | 3280 | 4527.5 | 5150 | 5832.5 | 13500 | 16247.5 | 17435 | 18967.5 | 77120 | 77812.5 | 77895 | 77977.5 | 78590 | 78672.5 | 83775 | 84637.5 | 84720 | 85307.5 | 87490 | 87572.5 | 90835 | 90917.5 | 91000 | 91000
[6 empty] | % Acumulado Mensual | 100% | 1.277% | 3.604% | 4.975% | 5.659% | 6.409% | 14.84% | 17.85% | 19.16% | 20.84% | 84.75% | 85.51% | 85.6% | 85.69% | 86.36% | 86.45% | 92.06% | 93.01% | 93.1% | 93.74% | 96.14% | 96.23% | 99.82% | 99.91% | 100% | 100%
NOTA: El desarrollo de este flujo es importante para el cálculo del flujo de las actividades en relación con el presupuesto FIC que se otorga, teniendo en cuenta que la primera cuota del 25% y se debe preveer con anticipación el momento de traspasar los dineros restantes durante el transcurso del proyecto.